## 工作表1
任務名稱 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間
主題尋找及訂定

## 工作表2
時間 | 2023年 |  |  |  | 2024年
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
主題尋找與訂定 | bar: 2023年 9月 to 2023年 12月
技術及資料蒐集 | bar: 2023年 11月 to 2024年 2月
功能架構 | bar: 2023年 11月 to 2024年 3月
研究mediapipe | bar: 2024年 3月
mediapipe姿勢偵測 | bar: 2024年 3月
關節角度計算 | bar: 2024年 4月
介面設計 | bar: 2024年 2月 to 2024年 7月
資料庫建置 | bar: 2024年 5月 to 2024年 6月
前端程式撰寫 | bar: 2024年 5月 to 2024年 9月
後端程式撰寫 | bar: 2024年 5月 to 2024年 9月
前後端整合 | bar: 2024年 6月 to 2024年 9月
文件製作 | bar: 2024年 4月 to 2024年 5月; 2024年 7月 to 2024年 8月
項目